**《花蓮縣閱讀及讀經學習平台》**

**2020花蓮縣第一屆讀經爭霸賽活動企劃書**

****

 **主辦單位：花蓮縣政府教育處**

 **協辦單位︰學創教育科技股份有限公司**

**目錄**

1. **活動目的**
2. **辦理單位**
3. **競賽項目**
4. **注意事項**
5. **附件一：工作人員編制表**
6. **附件二：賽事流程圖**

**花蓮縣讀經賽事活動實施計畫**

**壹、活動目的**

1. 推廣花蓮全縣國小學生的讀經學習風氣。
2. 透過辦理競賽活動激發學生使用花蓮縣閱讀及讀經平台的意願，促使學生活用所學融入競賽場域，進而提升學生讀經學習的成效。
3. 持續鼓勵已開始使用花蓮縣閱讀及讀經平台的學生，能夠兌現努力的成果，期望在原本學習的基礎上，更加精進練習。
4. 尚未使用花蓮縣閱讀及讀經平台的學生，可透過此活動宣傳，新開啟進入讀經闖關的世界，本次競賽時間充裕，在截止期限內，若能努力練習仍可順利完成任務，並不會落後早已使用平台的學生成績。

**貳、辦理單位**

一、主辦單位：花蓮縣政府教育處。

二、協辦單位：學創教育科技股份有限公司。

**參、競賽項目**

花蓮縣讀經推廣活動分為「第一階段-闖關集星」及「第二階段-總決賽」，規劃以2階段競賽形式進行。

1. 第一階段-闖關集星
2. 比賽規則

參賽者須登入花蓮縣閱讀及讀經平台，進入平台首頁後點選「讀經趣」，參賽者可自由選擇欲挑戰之年級星雲，進入星雲後選擇關卡進行闖關。

1. 參加對象

花蓮全縣國小學生。

1. 參賽方式

於指定時間內登入花蓮縣閱讀及讀經平台(網址<https://is.gd/a3HqsM>)，可選擇執行安裝電腦版應用程式，亦可掃描QRCODE安裝行動裝置APP。

1. 計分方式
2. 既有使用者維持原星數進行累計；首次使用者自零星數進行累計。
3. 一至六年級共151關，每關最高可獲得3顆星，合計共453顆星，每天有10次闖關機會即最多一日可得30顆星，換算約16天可集滿總星數。
4. 提供所有使用者皆能享有集滿總星數之充裕比賽時間。集星制度取決於使用者對經書內容的熟悉程度，愈熟稔的使用者即能愈快集滿星數。
5. 比賽成績將取各組中最佳分數前50名為晉級決賽資格之依據。
6. 總星數相同者則並列入選晉級。
7. 活動時間

|  |  |
| --- | --- |
| 賽制 | 時間 |
| 闖關集星 | 星數累計至109年 6月 21日(星期日)中午12點止 |
| 晉級決賽名單公佈 | 109年 6月 22日(星期一)中午12點 |

1. 第二階段-總決賽
	1. 比賽規則

符合總決賽資格者須下載並登入決戰競賽平台，進入平台後依指示操作、進行限時挑戰賽。

* 1. 參加對象

低、中、高年級各組總星數合計排序前50名者。

* 1. 參賽方式

於指定時間內登入決賽平台網址<https://is.gd/a3HqsM>。

* 1. 計分方式

決賽共有100道題目，參賽者須一股作氣連續回答題目，答錯5題即結束挑戰，在答錯不超過5題的前提下，最多可答完所有題目。(註：答對題數越多且完成時間愈短者，則積分愈高、名次愈前面)每位挑戰者有2次挑戰機會，將取2次挑戰中分數最高的一次進行排名。

* 1. 活動時間

|  |  |
| --- | --- |
| 賽制 | 時間 |
| 總決賽 | 109年 6月 23日(星期二)上午9點至109年 6月 29日(星期一)中午12點止 |
| 總決賽得獎名單公佈 | 109年 6月 30 日(星期二)中午12點 |

1. 獎勵機制
	1. 因應疫情發展狀況將由主辦單位保留調整頒獎日期、地點及辦理形式之權利。
	2. 獎品型號規格款式顏色以實際頒發實物為準，圖片僅供參考，如遇產品缺貨、停產或其他非可歸責於主辦單位之事由，主辦單位得保留更換同類型或等值獎品之權利，不另行告知。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名次  | 獎品品項 | 獎品規格 |
| 第1名 | 迷你龍抱枕 | 高80cm (寬度、厚度依比例換算) |
| 第2名 | 薑餅人抱枕 | 高60cm (寬度、厚度依比例換算) |
| 第3名 | 大角羊抱枕 | 高40cm (寬度、厚度依比例換算) |
| 第4~16名 | 紅面鴨抱枕 | 高30cm (寬度、厚度依比例換算) |

**肆、注意事項**

1. 本活動如有未盡事宜，主辦單位保有修改比賽相關條件之權利，比

 賽相關細節及辦法請依官方活動網站公告為主。

1. 參賽即代表同意授權符合本活動目的範圍內，節錄或以其他方式編

 輯參加本活動所提供之影像、影音及其他資料，製作成活動

 花絮或活動報導等內容對外公佈使用。

<附件一> 工作人員編制表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教網中心 | 花蓮駐點 | 學創業務 | 學創RD |
| **發布公告** | **需協助宣傳** | **與教網中心及花蓮駐點密切聯絡並提供活動企劃書及相關資源** | **提供公告內容與海報設計內容** |
| **討論獎項內容** | **賽前針對學校帳號數10人以下的學校進行推廣** | **討論獎項內容與協助提供獎項** | **建立排行榜機制** |
| **協助提供獎項** | **賽後使用相關數據向未使用讀經平台的學校進行推廣** | **相關活動經費請款** | **星等一樣時，協助從資料庫調出學生完成關卡的時間，****以利進行排名** |
| **提供場地** | **於活動期間內到校或遠端協助安裝檔案** | **相關事項協調** | **協助比賽進行中競賽平台問題排解** |

<附件二> 賽事流程圖

**晉級決賽名單公佈**

**(6/22)**

**闖關集星**

**(截止時間至6/21)**

**總決賽**

**(6/29~6/29)**

**總決賽得獎名單公佈**

**(6/30)**