**105學年度學校課程計畫審查工作期程表**

| **序號** | **工作項目** | **完成日期** | **負責人** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.課程計畫表格之訂定2.線上審查介面完成 | 105年4月8日（二）前 | 張鑫聖許玉純 |  |
| 2 | 公布課程計畫表格和繳交期程 | 105年4月18日(一) | 許玉純 |  |
| 3 | 課程計畫撰寫說明 | 105年4月份 | 崇禧課督蕙伃課督許玉純 | （全縣教務主任參加） |
| 4 | 各校研擬課程計畫 | 105年5月底前 | 各校 | 各校課發會審核通過學校學習領域節數(課發會議紀錄1) |
| 5 | 課程發展委員會審查學校課程計畫 | 105年7月4日前 | 各校 | 各校課發會審核通過學校課程計畫(課發會議紀錄2) |
| 6 | 各校提交課程計畫，並寄送「自我審核表」至課程科 | 105年7月5日（五）前 | 許玉純各校 | 課程計畫電子檔上傳至教育處首頁/處務公告/學校登入/管理/學校課程總體計畫/花蓮縣105學年度國民中小學課程計畫 |
| 7 | 課程計畫審查委員檢視各校課程計畫 | 105年7月7日至7月11日 | 全體審查委員(審查會議) |  |
| 8 | 各校自行上網檢視初審結果 | 105年7月14日前 | 許玉純各校 |  |
| 9 | 各校修訂課程計畫 | 105年7月20日前 | 審查委員各校 | 各校依審查委員建議修訂課程計畫（於7月20日前修正上傳） |
| 10 | 各組委員「複審」學校修訂後課程計畫 | 105年7月21日（四）至22日（五） | 全體審查委員 | 各組委員完成「複審」學校上傳「修訂後課程計畫」 |
| 11 | 檢視、稽催及確認學校課程計畫表件修正完畢 | 105年7月29日（五）前 | 審查委員許玉純各校 | 7月25日前未完成審查作業學校，由本處公告請各校指派教務(導)主任攜課程計畫電子檔及紙本資料集中審查及修改 |
| 12 | 審查決議會議 | 105年8月11日（四） | 全體審查委員 | 確認本縣「教學正常化-執行課程計畫」訪視名單 |
| 13 | 函文學校修正案複審結果 | 105年8月26日（五）前 | 許玉純各學校 | 函文學校修正案複審結果、將班級教學活動之內容與規劃告知家長及將課程計畫放置學校網站首頁。 |
| 14 | 公告課程計畫於學校網站首頁 | 105年9月6日（二）前 | 各學校 |  |
| 15 | 105年課程審查檢討會議 | 105年10月13日(四) | 全體審查委員 |  |